## Sheet1
ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2015 году и на 2016-2017 годы в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | [6 empty] | на 27.12.2015 года
№ п/п | Наименование | Вид документа (проект) | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования, млн. рублей (оценка) | Ожидаемый результат | Исполнение
I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
1 | Разработка Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2015 - 2017 годы | распоряжение Главы МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | до 1 апреля 2015 года | Финансовое управление МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |  | увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай, повышение эффективности использования бюджетных средств | План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2015 - 2017 годы утвержден Распоряжением Главы администрации МО № 48 от 17.02.2015г. С начала года проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по сокращению задолженности в бюджет. По результатам работы комиссии добровольно поступило в консолидированный бюджет 3543,2 тыс. руб. в два раза сократилась недоимка, было приглашено 121 налогоплательщик. По местным налогам сельские поселения активизировали работу по собираемости, в результате поступило 4802,1 тыс. руб. Подрядным иногородним организациям направляются письма по постановке на налоговый учет по месту создания рабочих мест, зарегистрировался один подрядчик ООО "Сибмост". Поступило налогов в сумме - 1700,0 тыс. руб.Проведено 16 заседаний по легализации деятельности, выявлено 70 субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в налоговых органах. После проведения беседы встали на налоговый учет 50 налогоплательщиков. Обеспечили потребность в овощной продукции за счет сбора урожая с пришкольных участков на сумму 2356,7 тыс.руб. (всего овощной продукции собрано -47 тн). Площадь засеянная овощными культурами составляет 15,4 га.
2 | Разработка плана мерприятий по погашению кредиторской задолженности | план | в течение 1 квартала 2015 | Финансовое управление МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | - |  | Распоряжение администрации МО № 302 от 25.11.2014г.
3 | Оптимизация бюджетных расходов | нормативные правовые акты | в течение 2015-2017 годов | Финансовое управление МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |  | оптимизация бюджетных расходов, обеспечение сбалансированности бюджета МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | Сокращено 11 штатных единиц в сельских поселениях, в 7 сельских поселениях заместители глав поселений переведены в должность специалистов Экономия - 2,0 млн. руб.Сокращено 2 интерната ожидаемая экономия 1,5 млн. руб. Сокращено 3,25 ставки в школах экономия 0,6 млн. руб. Итого экономия бюджетных средств 4,1 млн. руб.
4 | Реализация Плана подготовки документов стратегического планирования МО "Усть-Коксинский район" | нормативные правовые акты , предусмотренные планом | в течение 2015-2017 годов в соответствии с Планом | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | развитие системы стратегического планирования в МО "Усть-Коксинский район" | Разработан план подготовки документов стратегического планирования, содержащий сроки разработки и утверждения (одобрения) документов стратегического планирования.
Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
5 | Обеспечение реализации плана мероприятий по содействию импортозамещению в МО "Усть-Коксинский район" на среднесрочную перспективу | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | в течение 2015-2017 годов в соответствии с Планом | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район", отдел сельского хозяйства |  | стимулирование развития сельского хозяйства, промышленного производства, повышение качества производимых товаров, технологий, применяемых на предприятиях, создание новых и развитие существующих конкурентоспособных производств. 13.12.2015 года. Проведена сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие 17 предприятий и предпринимателей, реализовано продукции на сумму- 558,0 тыс.руб.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
6 | Предоставление двухлетних «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | 3 квартал 2015 года | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | снижение налоговой нагрузки для начинающих предпринимателей, снижение барьеров для старта предпринимательской деятельности самозанятыми гражданами | Проводится организационная разъяснительная работа по неформальной занятости. Создана межведоственная рабочая группа по занятости населения, по формированию положительного имиджа предпринимателя. По состоянию на 27.11.2015 г. вновь зарегистрировалось 50 предпринимателей,которым даны разъяснения по налогообложению, как правильно воспользоваться патентной системой. Предоставление двухлетних "налоговых каникул"ожидается только с 1 января 2016 г, после принятия НПА Республикой Алтай.
7 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | 2015 года | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | создание новых и поддержка существующих предприятий | .Поддержка на 27.11.2015 года не осуществлялась
8 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | 1 квартал 2015 года | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | создание новых и поддержка существующих предприятий | 2 предпринимателя (ИП Лукьянова и ИП Лобов) участвовали в конкурсе и получили субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению.
9 | Предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | регламент имеется | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимательства | По состоянию на 27.12.2015 оказана гос.поддержка 9 СМСП на общую сумму 1237,0 тыс.рублей. Кроме того микрофинансовой организацией АМУ "Центр поддержки СМСП" выдано в 2015 году микрозаймов 19 предпринимателям на сумму 5072,0 тыс.руб.
10 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | до конца 2016 года | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | снижение барьеров и издержек для старта предпринимательской деятельности, поддержка проектов по приоритетным направлениям | 28.02.2015г. была проведена бизнес- ярмарка по резултатам которой проект "Системный и иновационный подход по работе с отходами", который был представлен ООО "Эко"по обеспечению инфраструктурой был рекомендован для участия в республиканской ярмарке, для получения государственной поддержки.
11 | Принятие мер по активизации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд | доклад на заседании Комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности | в течение 2015-2017 годов | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | увеличение спроса на продукцию местных товаропризводителей | Преставителям бизнеса Усть -Коксинского района проводится разяснительная работа, по приобретению электронно- цифровых подписей и по участию в конкурсах по закупкам для муниципальных нужд. Многие представители бизнеса муниципального образования учавствуют в конкурсах и становятся победителями в строительной деятельности, по обеспечению продуктами (хлеб, молоко, сыр, масло, мясо) социальную сферу. Не менее 15% от всех закупок закуплено у субъектов малого с реднего бизнеса (по плану графику необходимо было закупить 2000,0 тыс.. руб. фактически на 5000,0 тыс. руб. закуплено у малого бизнеса.) Это говорит что поддержка бизнеса осуществляется на всех уровнях.
II. Поддержка отраслей экономики
12 | Поддержка инвестиционных проектов по приоритетным направлениям (предоставление гарантий, налоговых льгот, сопровождение проектов) | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | в течение 2015-2017 годов | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | стимулирование развития в приоритетных отраслях экономики | В БУРА "Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях" в РА направлено 8 проектов, которые были отобраны на бизнес ярмарке, которая была проведена в МО. Все проекты имеют очень высокую степень готовности, соответственно уже реализуются и производятся отчисления налоговых платежей во все уровни бюджета. 27.05.2015г. на уровне Правительства РА была проведена первая инвестиционная ярмарка. По итогам ярмарки 4 инвест. проекта получили дипломы победителей. В случае реализации проектов будет созданы новые производства, рабочие места в сфере сельского хозяйства и переработке сельхозпродукции, в сфере социального предпринимательства. Будет создано 212 дополнительных рабочих мест, налоговые отчисления составят порядка 30,0 млн. руб. в местный бюджет. По состоянию на 27.10.2015 г. ни один инвест.проект не получил государственнуую поддержку
13 | Организация поддержки местных товаропроизводителей по реализации собственной продукции, в том числе через проведение ярмарок | доклад на заседании Комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности | в течение 2015-2017 годов, в соответствии с планом проведения ярмарок | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район", отделсельского хозяйства |  | стимулирование спроса на продукцию товаропроизводителей МО "Усть-Коксинский район", увеличение объемов ее реализации, повышение доступности сельхозпродукции для населения по ценам на 15-20% ниже рыночных | На уровне муниципального образования ярмарки проводятся один раз в квартал. 18 предпринимателей произовителей сельхозпродукции (мясо, масло, сыр, хлеб, колбасные изделия, зерно, мука и т.д.) постоянно участвуют в ярмарках. Цены реализации составляют ниже рыночных. Объемы продаж всех участников составляют до 1,0 млн. руб. Трое предпринимателей из района ежемесячно участвуют на ярмаках, которые проводятся в РА. Продукция конкурентноспособная и экологически безопасная, спрос повышается.
2.1 Сельское хозяйство
14 | Повышение эффективности работы по привлечению средств федерального,регионального бюджетов на реализацию мероприятий по приоритетным для МО "Усть-Коксинский район"Республики Алтай направлениям, формированию новых механизмов государственной поддержки отрасли | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | в течение 2015-2017 годов | отдел сельского хозяйства МО "Усть-Коксинский район" |  | поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | Работа по привлечению средств из всех уровней бюджета проводится постоянно, сельхозпредприятия обладают знанями по своевременности формирования полного пакета документов для получения субсидий. В порядок выдачи субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам в 2015 году включены КФХ. В конкурсе 2 КФХ получили субсидию на сумму 86,3 тыс.руб. на погашение процентов по полученным ранее кредитам.
15 | Разработка механизмов государственной поддержки по приоритетным направлениям развития АПК, в первую очередь: | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | до 1 мая 2015 года |  |  | развитие приоритетных направлений сельского хозяйства, повышение уровня самообеспечения регионального рынка продукцией сельского хозяйства, снижение импортозависимости | На территории муниципального образования "Усть -Коксинский район" на протяжении ряда лет осуществляет забой скота "Усть -Коксинский мясокомбинат" в соответствии с требованиями технических регламентов.(18 тонн в смену). Строится еще убойная площадка в СПК "Абайский", уже приобретено оборудование, построено здание. Освоено 8,1 млн. руб. Мощность данной площадки будет составлять 2 тонны в смену . Реализуется проект в Катандинском сельском поселении на площадях ОАО "Катанда" по забою мелкого рогатого скота. В смену можно забить 1,5 тонн в смену.
| создание сети убойных пунктов, соответствующих требованиям Технических регламентов | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" |  | отделсельского хозяйства МО "Усть-Коксинский район"
III. Обеспечение социальной стабильности
16 | Обеспечение во взаимодействии с профсоюзами постоянного контроля полноты и своевременности выплаты заработной платы в организациях всех , выявление "скрытой " безработицы предприятий всех форм собственности | доклад на заседании Комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности | ежемесячно в течение 2015-2017 годов | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район", рабочая группа по снижению неформальной занятости, легелизация серой зплаты, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды , отдел сельского хозяйства |  | недопущение возникновения задолженности по выплате заработной платы, легализация зплаты. | По данным Алтайстата на территории муниципального образования "Усть -Коксинский район" задолженности по выплатам заработной платы нет. По "теневой" заработной плате проводится большая работа как легализации деятельности так и по выплате заработной платы. Создана комиссия по неформальной занятости в 1 квартале 2015г. По результатам работы межведомственной комиссии 17 человек зарегистрировались в качестве предпринимателей. Повышение заработной платы не наблюдается у хозяйствующих субъектов. Так как год экономически очень сложный, доступность в кредитных ресурсах ограничена, в сфере торговли возрасла конкуренция из-за размещения торговых площадей сетевым бизнесом (Мария Ра, Аникс). Зарабатная плата по подокументам работадателями выплачивается только минимальная.
Социальная поддержка граждан
17 | Организация торговых точек социальной направленности МО "Усть-Коксинский район" | соглашение с торговыми точками района | до 1 сентября 2015 года | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" | - | социальная поддержка наиболее уязвимых | Предоставили в аренду предпринимателю Мельник А.В. муниципальную собственность на льготных условиях и предприниматель открыл комиссионный магазин, который пользуется спросом у населения. Услугами данного магазина пользуются социально незащищенные слои населения. Планируется открыть социальный магазин в Огневском сельском поселении.
категорий граждан
IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
18 | Организация оперативного мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего Плана | нормативные правовые акты МО "Усть-Коксинский район" | до 1 марта 2015 года | управление экономического развития МО "Усть-Коксинский район" |  | определение механизма мониторинга. Подготовка и направление соответствующих материалов в Комиссию по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности | Все нормативно правовые документы в муниципальном образовании разработаны и согласно НПА выстраивается вся работа. Текущее социально - экономическое положение стабильное. По состоянию на 01.11.2015 года собственные доходы увеличились на 47% к аналогичному периоду прошлого года . Есть программа социально- экономического развития, в рамках которыой определены приоритетные направления, стратегическая цель, закреплены ответственные и осуществляется програмно - целевой метод финансирования..
Note on H23: Admin: