УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район»

Заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район»

О.М. Абросимова ____________________

« 17» сентября 2021 года

П Р О Т О К О Л

заседания Комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года в МО «Усть-Коксинский район»

17.09.2021 г.                                                                                                     № 14

Председательствующий – О.М. Абросимова.

Присутствовали – члены Комиссии - 14 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение критериев уровня готовности МО «Усть-Коксинский район» к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года - докладывает О.М. Абросимова - первый заместитель Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район», заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории МО «Усть-Коксинский район».

По поставленному, в повестке дня, вопросу О.М. Абросимова доложила, что МО «Усть-Коксинский район», в целом, готово к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

В ходе подготовки к проведению ВПН-2020, в МО «Усть-Коксинский район», была проведена следующая работа:

- На 100% завершена работа по упорядочению адресного хозяйства во всех 42-х сельских населенных пунктах сельских поселений МО «Усть-Коксинский район»;

-  На 100 % подобраны помещения, охраняемые, оборудованные мебелью, средствами связи, и пригодные для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

- Осуществлена  комиссионная приёмка готовности всех 5-ти помещений переписных участков к работе (обеспеченность необходимой охраной, мебелью, электрическими розетками, средствами связи, пожаротушения) – прилагаются на 10 (десяти листах);

- На 62,5 % осуществлён  найм транспортных средств для обеспечения работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении на районном и полевом уровнях в период с 29 сентября по 25 ноября.

Согласно рассчитанных маршрутов передвижения  транспортных средств, во время проведения переписи населения, необходимо 8 транспортных единиц.

Количество транспортных средств, на предоставление которых заключены договоры - 5 транспортных единиц.

- На 100 % переписные участки обеспечены необходимыми средства связи, сроком на 58 дней, с 29 сентября по 25 ноября;

- На 100 % завершён подбор персонала районного и полевого уровня – 41 чел.:

29 чел. - переписчики полевого уровня;

5 чел. - резерв переписчиков полевого уровня;

5 чел. – контролёров 5-ти переписных участков;

1 чел. – резервный контролёр;

1 чел. – инструктор инструкторского участка в МФЦ.

Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию, озвученную в докладе О.М. Абросимовой - первого заместителя Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район», заместителя председателя комиссии – о критериях уровня готовности МО «Усть-Коксинский район» к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

2. Рекомендовать Администрации МО «Усть-Коксинский район» - осуществить найм, недостающих 3-х транспортных средств, необходимых для обеспечения работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении на районном и полевом уровнях в период с 29 сентября по 25 ноября.

Секретарь Комиссии                                                                    Т.Г. Тонжеракова